## CRONOGRAMA ACTIVIDADES
FECHAS
NO. ACT | ACTIVIDAD | INICIO | FIN | RESPONSABLE | % DE TERMINACION
1 | Eleccion y subida de Proyecto a utilizar | 2020-02-07 | 2020-02-07 | Grupo | 100%
2 | Diagrama de Contexto | 2020-02-07 | 2020-02-07 | Brayan Cifuentes | 100%
3 | MODULOS
3.1 | Mantenimientos
| Diagrama Hijo | 2020-02-10 | 2020-02-11 | Brayan Cifuentes | 100%
| Diagrama de Flujo | 2020-02-10 | 2020-02-11 | Brayan Cifuentes | 100%
| Codificacion | 2020-10-10 | 2020-02-16 | Brayan Cifuentes
3.2 | Generar Planilla
| Diagrama Hijo | 2020-02-10 | 2020-02-11 | Jose Pablo Hernandez
| Diagrama de Flujo | 2020-02-10 | 2020-02-11 | Jose Pablo Hernandez
| Codificacion | 2020-02-10 | 2020-02-16 | Jose Pablo Hernandez
3.3 | Finanzas (Reportes)
| Diagrama Hijo | 2020-10-10 | 2020-02-11 | Jorge Castañeda | 100%
| Diagrama de Flujo | 2020-02-10 | 2020-02-11 | Jorge Castañeda | 100%
| Codificacion | 2020-02-10 | 2020-02-16 | Jorge Castañeda
3.4 | Bancos
| Diagrama Hijo | 2020-10-10 | 2020-02-11 | Josue Zapata | 100%
| Diagrama de Flujo | 2020-02-10 | 2020-02-11 | Josue Zapata
4 | Login y registro de Usuarios | 2020-10-13 | 2020-10-14 | Brayan Cifuentes
5 | Modificacion de Programa utilizando Objetos | 2020-10-13 | 2020-02-15 | Josue Zapata
6 | Modificacion de Matriz utilizando objetos | 2020-10-13 | 2020-02-15 | Jose Pablo Hernandez
7 | Implementacion de Archivos | 2020-02-15 | 2020-02-17 | Grupo
8 | Crear factura por Empleado | 2020-02-15 | 2020-02-17 | Grupo
9 | Creacion de Bitacora | 2020-02-15 | 2020-02-17 | Jorge Castañeda
10 | Prueba de Errores y validaciones | 2020-02-17 | 2020-02-17 | Grupo
11 | Diseño del Programa | 2020-02-17 | 2020-02-18 | Jorge Castañeda
12 | Extras del Programa
12.1 | Creacion de Algoritmo para impresión de Planilla | 2020-02-17 | 2020-02-18 | Jose Pablo Hernandez
13 | Prueba definitiva y correccion de Errores | 1900-02-18 | 1900-02-18 | Grupo